## 【1章】ゾンビスクラム診断チェックリスト（P.6）
下の項目に心当たりはある？ | はい！
スプリントの終わりに検査する動くプロダクトがない
スプリントレトロスペクティブは退屈で同じことの繰り返しになりがち
スプリント中、チームメンバはたいてい自分のアイテムに取り組むだけ
プロダクトオーナーは、プロダクトバックログの内容や順序について、ほとんど何も言うことができない
スプリントレビューにステークホルダーがめったに参加しない
スプリントが上手くいかなくても、チームの誰も悪いと思っていない
あなたの組織は「ビジネス」と「IT」を別物と考えている
スクラムチームに楽しさやワクワク感がない
デイリースクラムは、スクラムマスターが議長を務める進捗報告会にすぎない
最近のスプリントレトロスペクティブで最も重要な改善項目は、カフェテリアのコーヒーをよりよいものにすることだけだった
管理職は、スクラムチームがどれだけの作業ができるかにしか興味がない

## 【2章】ゾンビスクラムと戦うための応急処置キット（P.11）
No. | 応急処置 | 説明
1 | 責任を取る | この状況を引き起こしたのはあなたではないが、あなたのような人が一歩踏み出さない限り、何も変わらない。他人のせいにしたり、隠れたりしてはいけない。責任ある行動の手本となり、自分が気づかぬうちにゾンビスクラムの一因になっていないかを調べよう
2 | 状況を把握する | 何が起こっているのか、できるだけ多くのことを調べよう。どんな問題があるのか、それはどのように発生しているのか、それを裏付ける根拠はあるのか、なぜチームや組織がそれを気にする必要があるのか。これらの質問に答えられなければ、あなたは１人で戦うことになる
3 | 気づかせる | チーム内外に何が起きているのかを気づかせよう。彼らはまだ気づいていないかもしれない。ゾンビスクラムが引き起こした問題によって、チームと組織が失ったものを見えるようにして、危機意識を生み出そう
4 | 他の生存者を探す | あなたが一度でも気づきを与えれば、組織の中で問題に気づき始めた人たちを見つけられるだろう。味方を増やし回復力を高めるためにグループを結成しネットワークを作ろう
5 | 小さく始める | すぐに「大きなもの」に取りかかるのではなく、自分でコントロールできる小さくて漸進的な変更から始めよう。ゾンビスクラムからの回復は複雑な作業なので、進めるにつれて状況は変化する。素早く対応するために短いフィードバックサイクルを使おう
6 | 前向きでいる | 不満、冷笑、嫌味は誰の助けにもならないし、チームをゾンビスクラムに陥れる原因にもなりかねない。代わりに、上手くいっていること、改善されていること、一緒に働くとできることを伝えよう。不都合な真実も隠さず、ユーモアを使って雰囲気を和らげよう
7 | 祝福する | ゾンビスクラムから一夜にして回復することはない。状況が改善したことに気づくまで、しばらく時間がかかるだろう。それは問題ない。どんなに小さな改善であっても、成功したときは一緒にお祝いし、やがて来るであろう、ぶり返しや停滞を中和しよう
8 | 助けてくれる人を探す | 自分の組織の外に助けてくれる人がいないか探そう。地域のスクラムミートアップを始めたり、参加したりしよう。自分に刺激をくれるスクラムマスターに声を掛けよう。同じような課題に直面している人たちと一緒にワークショップや講習に参加しよう

## ゾンビスクラムと戦うためにチームでできる実験
部 | タイトル | 章 | 頁 | 実験 |  | スキル |  | 効果
1 | （ゾンビ）スクラム | 3 | 27 | ゾンビスクラム入門 | 一緒にチームを診断する | ★☆☆☆☆ | ゾンビスクラム診断に回答し、チームで結果を精査するのに、スキルは必要ない | ★★★★★ | この実験は、ゾンビスクラムの観点で、あなたのチーム（とその周り）で起きていることの透明性を高める。これは回復への道の重要な一歩だ
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 74 | ステークホルダーを知る | ステークホルダートレジャーハントを始める | ★★★☆☆ | 真のステークホルダーを探す旅に出るには時間がかかる | ★★★☆☆ | ステークホルダーが誰なのかをチームが理解し始めると、だんだん彼らに価値を届けられるようになる（そして、回復もする！）
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 76 | ステークホルダーを知る | ステークホルダーとの距離を測って透明性を作り出す | ★★★☆☆ | どれだけの労力が必要なのかは、組織の複雑さ次第だ | ★★★☆☆ | 深刻なソンビスクラムではかなり痛みを伴うが、しかるべきところが痛むだろう
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 78 | ステークホルダーを知る | ステークホルダーの席をスクラムチームの近くに用意する | ★☆☆☆☆ | 席を用意してステークホルダーを招待するのは簡単だが、使ってもらうのはかなり手間がかかる | ★★★★★ | 小さな実験のわりには効果は絶大だ
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 79 | ステークホルダーを知る | プロダクトの目的に合わせてチームの部屋を飾りつける | ★★☆☆☆ | 部屋の飾りを集めることは難しくない。明確で具体的で説得力のあるプロダクトの目的を作ることの方が、ずっと大変だ | ★★★★☆ | この実験は、有意義な議論や、速い意思決定、集中のきっかけになる
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 82 | プロダクト開発にステークホルダーを巻き込む | "フィードバックパーティー"にステークホルダーを招待する | ★★☆☆☆ | 労力を抑えるために少人数から始めよう。たくさんのステークホルダーを招待して効果を大きくすることもできる。しかし、とても大変だ | ★★★★★ | スプリントレビューでこの実験の効果が現れ始めると、雪だるま式に変化していく可能性を秘めている
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 84 | プロダクト開発にステークホルダーを巻き込む | ユーザーサファリに行く | ★★☆☆☆ | １人のユーザーを訪問するだけなら労力はほとんどいらない。より高い効果を得るためにたくさん訪問してもよいが、労力も多くなる | ★★★★★ | この実験を一回も試したことがないなら、プロダクトやユーザーに対する開発チームの理解が、根本的に変わる可能性がある
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 86 | プロダクト開発にステークホルダーを巻き込む | ゲリラテスト | ★★★☆☆ | 労力は比較的少ないが、やったことがないと、開発チームはちょっと不安になるかもしれない | ★★★★☆ | この実験が初めてなら、プロダクトやその使い方に対する新しいインサイトが得られるだろう
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 89 | 価値あるものに集中し続ける | プロダクトバックログの長さを制限する | ★☆☆☆☆ | 実験自体は簡単だ。しかし、実験からわかることは、簡単な話ではないかもしれない | ★★★★☆ | プロダクトオーナーが経験的に働くのを難しくしている大きな阻害要因が、この実験によって明らかになることが多い
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 91 | 価値あるものに集中し続ける | プロダクトバックログをエコサイクルにマップする | ★★★☆☆ | この実験は準備に時間がかかる。本格的にやるには何度もやる必要がある | ★★★★☆ | エコサイクルの観点から始めると、みんながイノベーション、価値、集中について考えるようになる。マルチビタミン剤のように、体によいものを一度にたくさん摂取できるのだ！
2 | ステークホルダーが求めるものを作る | 6 | 94 | 価値あるものに集中し続ける | やるべき作業ではなく、望ましい成果を表現する | ★★☆☆☆ | ちょっとした質問で、みんなすぐに正しい軌道に乗るだろう | ★★★★★ | この実験には、日ごろの言葉や考え方を素速く劇的に変える力がある
3 | 速く出荷する | 8 | 126 | 透明性と危機感を生み出す | 継続的デリバリーに投資するための説得材料を集める | ★★★☆☆ | この実験には、継続的デリバリーの現状と望ましい姿について、ある程度の準備と計算、そして調査が必要だ | ★★★★☆ | 自分たちの決断がもたらした金銭的な影響を見せることは、ゾンビが人の心を取り戻すのに効果てきめんだ
3 | 速く出荷する | 8 | 128 | 透明性と危機感を生み出す | リードタイムとサイクルタイムを測る | ★☆☆☆☆ | この実験には、データ収集、計算、そして忍耐が必要だ。地道に行こう | ★★★★★ | なんといっても、サイクルタイムとリードタイムは、問題のあるところを変えるきっかけとして、とても役立つ指標だ。生存率の向上が期待できるぞ！
3 | 速く出荷する | 8 | 131 | 透明性と危機感を生み出す | ステークホルダーの満足度を測る | ★☆☆☆☆ | １人のステークホルダーに尋ねるのは簡単だが、1,000人は難しい。好みの難易度にしよう | ★★★★★ | ステークホルダーの満足度、すなわちどれだけ価値が届けられているかの記録を取り始めることは、ゾンビスクラムにとってショック療法のようなものだ
3 | 速く出荷する | 8 | 133 | もっと頻繁に出荷する | インテグレーションとデプロイ自動化への第一歩を踏み出す | ★★☆☆☆ | 自動化は困難だが、最初のステップを見つけて実行することはそうでもない | ★★★★☆ | 自動化しないと速く出荷することはできない。それが実現できれば、生き延びるチャンスは大きく広がる
3 | 速く出荷する | 8 | 137 | もっと頻繁に出荷する | 完成の定義を強化する | ★★★☆☆ | この実験は簡単だが、デプロイプロセスの透明性を作り出すのは難しいかもしれない | ★★★★☆ | 機能する野心的な完成の定義は、速く出荷するための強力なツールとなる
3 | 速く出荷する | 8 | 139 | もっと頻繁に出荷する | スプリントごとに出荷する | ★★★☆☆ | この実験は重要な躍進をもたらす。それには信頼、集中、勇気が必要だ | ★★★★★ | 現在、リリースの頻度が低いなら、この実験の効果は絶大だ。どこに障害があるのかを明らかにするだろう
3 | 速く出荷する | 8 | 142 | もっと頻繁に出荷する | ゴールを達成するためにパワフルクエスチョンを使う | ★☆☆☆☆ | デイリースクラムで質問すること以外に特別なスキルは必要ない | ★★★★☆ | スクラムマスターがこの実験で紹介したような質問をする役目を担うと、すべてが変わり始める
3 | 速く出荷する | 8 | 143 | フローを最適化する | スキルマトリックスでクロスファンクショナルを強化する | ★★★☆☆ | この実験は、ソンビスクラムの手ごわい原因の１つを狙ったものだ。諦めや冷笑的な態度に対処しなければならないかもしれない | ★★★★★ | チーム内でスキルを分散させる方法を見つけることは、フローの改善だけでなく、やる気の向上にも繫がる
3 | 速く出荷する | 8 | 147 | フローを最適化する | 仕掛中の作業を制限する | ★★★☆☆ | この実験は適切な場所に圧力をかける。解決するためには創造力と巧妙さが必要な、痛みを伴う阻害要因を表面化させるかもしれない | ★★★★★ | 仕掛中の作業を制限することは、スプリントでより多くの作業を終えるための最善の方法だ
3 | 速く出荷する | 8 | 150 | フローを最適化する | プロダクトバックログアイテムをスライスする | ★★☆☆☆ | 質問をするのは簡単だ。「スライスできない」と思われるアイテムをスライスする上手いやり方を考え出すのは簡単ではない | ★★★★☆ | ２、３の大きなアイテムではなく、たくさんの小さなアイテムに取り組むことを学ぶのは、この実験で得られる非常に有効なスキルだ
4 | 継続的に改善する | 10 | 186 | 深い学習を促す | 阻害要因ニュースレターを組織内で共有する | ★★★☆☆ | この実験に必要なのは、勇気とわずかな機転だけだ | ★★★★☆ | 苦痛を伴うが、最大の問題に緊急性を持たせるのに最適だ
4 | 継続的に改善する | 10 | 187 | 深い学習を促す | スプリントレトロスペクティブでパワフルクエスチョンを使う | ★★☆☆☆ | 質問することは難しくないが、「適切」な質問をし、チームがその質問に率直に答えられる環境を作るのは難しい | ★★★★☆ | この実験は、自分たちの信念や組織に深く根差したものに挑戦する手本だ
4 | 継続的に改善する | 10 | 189 | 深い学習を促す | 問題点と解決策を一緒に深く掘り下げる | ★★☆☆☆ | チームが使える一連の質問を用意したので、手間はかからない。流れが具体的で、進め方には悩まないだろう | ★★★★☆ | この実験は適切な問題を解決することだけでなく、その問題を効果的に分析するスキルセットを構築するのに役立つ
4 | 継続的に改善する | 10 | 192 | 深い学習を促す | 15%ソリューションを生み出す | ★☆☆☆☆ | 大きな変化を求める誘惑を抑えられれば、自分がコントロールできることをやり通すことは難しくない | ★★★★☆ | 1つの15%ソリューションでは世界を変えられないが、たくさんの小さな変化が集まると変えられる
4 | 継続的に改善する | 10 | 194 | 改善を具体化する | 何をやめるかに焦点を当てる | ★★★★☆ | 振る舞いや活動をやめることは、増え続けるリストにさらに追加するよりも難しいことが多い | ★★★★☆ | 不要な振る舞いや活動をやめると、ゆとりが生まれる
4 | 継続的に改善する | 10 | 195 | 改善を具体化する | 改善レシピを作成する | ★★☆☆☆ | レシピの作成は難しくないが、チームにレシピを使ってもらうのは難しい | ★★★★☆ | チームとしてどこを改善し、それには何が必要なのかを明確にするという、継続的改善に必要不可欠なスキルが身につく
4 | 継続的に改善する | 10 | 197 | 新しい情報を集める | 公式・非公式のネットワークを利用して変革を促す | ★★★★☆ | ネットワークを広げつ創造的な方法を見つけるのは難しい。大きくて複雑な組織ではなおさらだ | ★★★★★ | 公式・非公式のネットワークを利用して変化を起こすことで大きな転換が起きるのを、私たちは目の当たりにしてきた
4 | 継続的に改善する | 10 | 200 | 新しい情報を集める | ローテクな指標ダッシュボードを作成し成果を追跡する | ★★☆☆☆ | この実験は、小さく、もっと言えば１つの指標から始めて、そこから積み上げていけば難しくない | ★★★★★ | チームとステークホルダーが実際に起きていることを把握できるため、成果の透明性を高めることは変化の大きな推進力となる
4 | 継続的に改善する | 10 | 203 | 学習環境を整える | 成功体験を共有し、それをもとに事を進める | ★☆☆☆☆ | 成功体験を共有してもらうことは、それほど大変ではない。ほとんどの人は自分が成功した話をするのが好きだ | ★★★★☆ | 成功体験の共有は、ゾンビスクラムとの戦いには努力する価値があるという希望を与える
4 | 継続的に改善する | 10 | 204 | 学習環境を整える | お祝いケーキを焼く | ★☆☆☆☆ | お祝いに相応しい行動を選ぶこと以外は、この実験は楽勝だ | ★★★☆☆ | この実験で世界が変わるわけではないが、チーム精神とチームにおける安全性を高めるためにはよい方法だ
5 | 自己組織化する | 12 | 242 | 自律性を高める | パーティショントークンで自律性の低さによるコストを可視化する | ★★☆☆☆ | この実験に必要なのは、ビンとトークン、スプリントレビュー中の数分の時間だけだ | ★★★★☆ | 最悪のゾンビ化環境でも、自分でコントロールしている感覚を取り戻すと安心できる
5 | 自己組織化する | 12 | 244 | 自律性を高める | 統合も自立も高める行動を見つけ出す | ★★★★☆ | この実験には、グループがデッドロックから抜け出すのに役立つ、しっかりしたファシリテーションとパワフルクエスチョンが非常に有効だ | ★★★★☆ | 自律と統合は相反しないということが理解され始めると、両立が可能になる
5 | 自己組織化する | 12 | 247 | 自律性を高める | ルールを壊す！ | ★★★★★ | この実験には、大胆さと慎重さが同時に必要だ。やり過ぎは望ましくない結果になりうる | ★★★★☆ | 成功すれば、この実験はよい前例を作り変化の波を引き起こす可能性を秘めている
5 | 自己組織化する | 12 | 249 | 自己組織化を促進する | 自己組織化のための最小限のルールを見つける | ★★★★☆ | この実験には、しっかりしたファシリテーションとスクラムチームの作業に関わるすべての人を巻き込む努力が必要だ | ★★★★★ | 鳥の群れは、少しのルールに従うことで空中に美しい形を作り出せる。同じことが複数のスクラムチームとその連携にも当てはまる
5 | 自己組織化する | 12 | 251 | 自己組織化を促進する | 助けてほしい気持ちをはっきりと言葉にする | ★★★★☆ | この実験には、しっかりしたファシリテーションが必要だ。この実験がよい意味で現実を突きつけつため、緊張感を味わうだろう | ★★★★★ | この実験はすぐに役立つだけでなく、組織内のコミュニケーションに長く影響を与えることができる
5 | 自己組織化する | 12 | 253 | 自己組織化を促進する | 何が起きているか観察する | ★★★☆☆ | 難易度はあなたの行動しない力にかかっている。ほとんどのスクラムマスターは助けたくてたまらないため、これが難しい | ★★★★☆ | スクラムチームというシステムを観察できるようになると、より大きな阻害要因も見えてくる
5 | 自己組織化する | 12 | 256 | 自己アラインメントを促す | パワフルクエスチョンでもっとよいスプリントゴールを作る | ★★☆☆☆ | あなたがすべきことは、質問をして、チームがどのように答えるか確認することだけだ。チームが実際に行動して成果を得るには、最大限の努力が必要だ | ★★★★☆ | 明確なスプリントゴールがあれば、自己組織化を明確に促進することができる
5 | 自己組織化する | 12 | 259 | 自己アラインメントを促す | 物理的なスクラムボードを使う | ★★☆☆☆ | この実験に必要なのは、物理的なスクラムボードを一緒に設置することだけだが、試しにやってみようと勧めることに少し労力がかかる | ★★★☆☆ | この実験はチームの自己組織化を促進する
5 | 自己組織化する | 12 | 261 | 現場での解決策を見つける | 阻害要因を話し合うスクラムマスターの集いを開催する | ★★☆☆☆ | スプリントごとに少なくとも１回スクラムマスターを集めるのは、それほど難しいことではない。バーチャルならなおさらだ。 | ★★★★☆ | スクラムマスターが一緒に活動すると、自己組織化が組織全体に広まりやすい
5 | 自己組織化する | 12 | 263 | 現場での解決策を見つける | オープンスペーステクノロジーで現場での解決策を作る | ★★★☆☆ | OSTはできるだけ多くの人が参加することで効果を発揮する。そのため、かなりの時間の投資が必要だ | ★★★★☆ | 頻繁なOSTは組織を変えることができる